## Matriz de competências
Matriz de competências
Tarefas | Conhecimento do negócio | Gerenciamento | Projetar sistemas | Projetar espaços | Instalar equipamentos | Construção
Especificar requisitos | x | x | x | x
Contratar fornecedores |  | x
Projetar modernização |  |  | x |  |  | x
Instalar equipamentos |  |  |  |  | x
Projetar espaços |  |  | x |  |  | x
Construir | [5 empty] | x
Testar |  |  | x |  | x
Pessoas necessárias | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5
Valor semanal | US$ 5.000 | US$ 4.000 | US$ 2.000 | US$ 5.000 | US$ 2.400 | US$ 4.000
Semanas estimadas | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6
Estimativa (com base em horas) | US$ 5.000 | US$ 6.500 | US$ 5.000 | US$ 5.000 | US$ 115.000 | US$ 224.000
Custo total de mão de obra | $360,500

## Sheet1
| Administração | Marketing | Equipe do centro de convenções | TI
Plano do projeto | C | R, A | R, A
Orçamento do projeto | R, A | C | I
Atualizar a tecnologia do centro de convenções | I | C | C | R, A
Reformar espaços | I | C |  | I
Atualizar a tecnologia dos quartos de hotel | I | C | I | R, A