## Sheet1
Projeto | Projeto do centro de convenções
Última atualização
ID do risco | Descrição | Acionador | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Responsável | Resposta | Resultados esperados | Status | Observações
1 | A nova tecnologia não funciona. | Teste | Alta | Alta | 1 | Brett | Mitigar | O protótipo confirma se a tecnologia funciona. | Observar
2 | A nova tecnologia exige mais remodelagem do que o esperado. | Projeto | Média | Média | 4 | Jennifer | Fundos de contingência | Os fundos adicionais cobrem o custo de remodelagem. | Plano implantado
3 | A nova tecnologia não está disponível. | Emissão de pedido de equipamento | Média | Alta | 2 | Brett | Evitar | Prover tempo no cronograma para a aquisição de equipamentos. | Observar
4 | A tecnologia torna-se obsoleta antes da conclusão do projeto. | Lançamento de tecnologias radicalmente novas | Média | Alta | 3 | Brett | Transferência | O contrato com o fornecedor inclui cláusula de substituição de toda tecnologia obsoleta. | Observar
5 | Há custos excedentes. | Projeto | Média | Média | 5 | Mark | Mitigar | Identificar alternativas para conter os custos. | Observar