## Registro de pedidos de mudança
Registro de pedidos de mudança
Última atualização: | 5 de dez.
ID PM | Solicitante | Resumo do pedido de mudança | Impacto estimado | Status | Impacto real
001 | Jennifer | Alterar a remodelagem da mesa de recepção do centro de convenções. | Aumento de custo. | Aprovado | US$ 10.000 de custo adicional
002 | Brett | Atraso de 3 semanas na instalação devido a indisponibilidade. | Atraso no cronograma. | Em avaliação
003 | Jennifer | Instalar painéis embutidos nas salas. | Atraso no cronograma e aumento de custo. | Rejeitado
004 | Brett | Altere a marca de equipamentos para maior confiabilidade. | Aumento de custo. | Em revisão