## Sheet1
Nome da tarefa | Término | Término da base | Desvio do térm. | Custo da base | Custo real | Desvio do custo
Projeto do centro de convenções | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 dias | US$ 1.543.680 | US$ 465.680 | (US$ 18.400)
Iniciar projeto | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 0 dia | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00
Atualizar o centro de convenções | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 dias | US$ 917.680 | US$ 465.680 | (US$ 18.400)
Atualizar o centro de convenções Tecnologia | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 dias | US$ 532.080 | US$ 465.680 | (US$ 18.400)
Especificar requisitos | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 dia | US$ 2.000 | US$ 2.000 | US$ 0,00
Contrato com fornecedores | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 6 days | US$ 1.080 | US$ 1.680 | US$ 600
Obter propostas | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 dia | US$ 300 | US$ 300 | US$ 0,00
Selecionar fornecedor | 2016-10-28 | 2016-10-26 | 2 dias | US$ 180 | US$ 300 | US$ 120
Negociar | 2016-11-10 | 2016-11-02 | 6 dias | US$ 600 | US$ 1.080 | US$ 480
Assinar contratos | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 6 dias | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00
Projetar modernização | 2016-11-18 | 2016-11-10 | 6 dias | US$ 3.000 | US$ 3.000 | US$ 0,00
Design do centro de convenções concluído | 2016-11-18 | 2016-11-10 | 6 dias | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00
Instalar tecnologia | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 dias | US$ 526.000 | US$ 459.000 | (US$ 19.000)
Instalar cabos | 2017-02-06 | 2017-01-30 | 5 dias | US$ 20.000 | US$ 16.000 | (US$ 4.000)
Configurar racks de equipamentos | 2017-02-08 | 2017-02-03 | 3 dias | US$ 46.000 | US$ 33.000 | (US$ 13.000)
Instalar equipamentos | 2017-02-13 | 2017-02-08 | 3 dias | US$ 412.000 | US$ 410.000 | (US$ 2.000)
Configurar equipamentos | 2017-02-16 | 2017-02-13 | 3 dias | US$ 12.000 | US$ 0,00 | US$ 0,00
Conectar à rede | 2017-02-21 | 2017-02-16 | 3 dias | US$ 12.000 | US$ 0,00 | US$ 0,00
Teste | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 dias | US$ 24.000 | US$ 0,00 | US$ 0,00
Tecnologia instalada | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 3 dias | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00
Reformar espaços | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 6 dias | US$ 385.600 | US$ 0,00 | US$ 0,00
Projetar espaços | 2016-12-16 | 2016-12-08 | 6 dias | US$ 18.000 | US$ 0,00 | US$ 0,00
Construir | 2017-01-27 | 2017-01-19 | 6 dias | US$ 365.200 | US$ 0,00 | US$ 0,00
Passo a passo concluído | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 6 dias | US$ 2.400 | US$ 0,00 | US$ 0,00